## Sheet1
标题 | 用户故事 | 优先级 | 初始估算
地图基础定位 | 作为微家app的子女端，我希望增加一个子女的基础定位功能，方便查看自己当前位置 | must have | 1人日
地图历史里程查询 | 作为微家app的子女端，我希望增加一个父母的历史历程查询功能，方便查看父母去过哪，找寻丢失的东西 | must have | 7人日
地图定位数据上传 | 作为微家app的父母端，我希望增加一个父母的定位数据上传功能，方便百度地图对数据的保存，同时方便子女查询数据 | must have | 7人日
地图实时定位查询 | 作为微家app的子女端，我希望增加一个父母的实时定位查看功能，方便实时关注父母位置，保障父母安全 | must have | 7人日
根据位置获取天气 | 作为微家app的父母端，我希望增加一个父母的查看天气功能，方便父母穿啥衣服，以及是否带伞 | must have | 1人日
提供实时新闻 | 作为微家app的父母端，我希望增加一个父母的查看新闻功能，方便父母获取当下有什么重大事件的发生 | must have | 1人日
收音机 | 作为微家app的父母端，我希望增加一个父母的收听收音机功能，方便父母平时无聊时的打开时间，以及娱乐 | must have | 7人日
发帖子 | 作为微家app的父母端，我希望增加一个发送帖子的功能，方便随时分享自己的想法、趣事 | must have | 3人日
显示帖子 | 作为微家app的父母端，我希望增加一个展示帖子的功能，方便随时了解别人的分享，查看新鲜事 | must have | 4人日
评论回复 | 作为微家app的父母端，我希望增加一个评论回复的功能，方便对别人和自己的帖子进行和查看评论和回复 | should have | 4人日
关注 | 作为微家app的父母端，我希望增加一个关注的功能，方便更便捷的查看自己想了解的人的个人帖子 | should have | 3人日
粉丝 | 作为微家app的父母端，我希望增加一个查看粉丝的功能，方便了解关心自己的人都有谁 | should have | 3人日
个人详情 | 作为微家app的父母端，我希望增加一个查看个人详情的功能，方便更好地了解想了解人的个人信息 | should have | 5人日
通讯录 | 作为微家app的用户，我希望增加一个查看联系人的功能，方便查找已有联系人 | must have | 3人日
添加好友 | 作为微家app的用户，我希望增加一个添加好友的功能，方便我与其他用户更好的交互 | must have | 3人日
即时通讯 | 作为微家app的用户，我希望增加一个即时通讯的功能，方便我与其他用户进行交流 | must have | 7人日
群聊 | 作为微家app的用户，我希望增加一个群聊的功能，方便我与多个用户同时聊天 | should have | 5人日
语音聊天 | 作为微家app的用户，我希望增加一个语音聊天的功能，方便我与其他用户更好的交流 | should have | 5人日
父母端微信登陆 | 作为APP的父母端，我想用微信登陆，方便微信用户登陆 | must have | 5人日
父母端QQ登陆 | 作为APP的父母端，我想用QQ登陆，方便QQ用户登陆 | must have | 5人日
注册登录模块 | 作为微家app的用户，我希望简化登录注册的步骤，增加一个本机手机号一键登录的功能和第二次免登录功能，方便使用 | should have | 7人日
闹钟（赤子心）模块 | 作为微家app的父母端，我希望增加一个子女端提醒父母的功能，方便父母不轻易忘记重要的事，改善父母生活 | must have | 14人日
闹钟（赤子心）模块 | 作为微家app的子女端，我希望简化发送提醒的过程，在首页增加一个常用闹钟列表，方便下次发送 | must have | 3人日
闹钟（赤子心）模块 | 作为微家app的子女端，我希望对已经发送的提醒，能够手动取消，避免发错打扰老人 | must have | 3人日
闹钟（赤子心）模块 | 作为微家app的父母端，我希望能够查看并修改或删除子女端发来的闹钟，避免无用的提醒 | must have | 7人日
整体界面要求 | 作为微家app的父母端，我希望字体较大，界面简洁，符合老人的审美，给予老人良好的用户体验 | should have | 14人日
个人资料界面 | 作为微家app的父母端，我希望能够个性化修改个人资料，包括性别，头像，昵称，生日，地区，个性签名等 | must have | 14人日